## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 12 месяцев 2018 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2018 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| Всего по ООО "Якутская генерирующая компания" , в т.ч. | 998.9966 | 1010.9566 | 846.991 | 818.6236 | 817.849 | 129.24 | -163.9657 | 83.78% |  |  | х
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 998.9966 | 1010.9566 | 846.991 | 818.6236 | 817.849 | 129.24 | -163.9657 | 83.78% |  |  | х
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | 998.9966 | 1010.9566 | 846.991 | 818.6236 | 817.849 | 129.24 | -163.9657 | 83.78% |  |  | х
| Техническое перевооружение и реконструкция | 998.9966 | 1010.9566 | 846.991 | 818.6236 | 817.849 | 129.24 | -163.9657 | 83.78% |  |  | х
| Новое строительство и расширение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | х
| Приобретение объектов основных средств | 26.9585 | 26.9585 | 28.4234 | 24.3147 | 24.3147 | 0 | 1.4273 | 105.4% |  |  | х
х
1 | Генерация (ГК), в.т.ч.: | 998.9966 | 1010.9566 | 846.991 | 818.6236 | 817.849 | 129.24 | -163.9657 | 83.78% |  |  | х
1.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 998.9966 | 1010.9566 | 846.991 | 818.6236 | 817.849 | 129.24 | -163.9657 | 83.78% |  |  | х
1.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 998.9966 | 1010.9566 | 846.991 | 818.6236 | 817.849 | 129.24 | -163.9657 | 83.78% |  |  | х
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 998.9966 | 1010.9566 | 846.991 | 818.6236 | 817.849 | 129.24 | -163.9657 | 83.78% |  |  | х
1.1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 972.0381 | 983.9981 | 818.6052 | 794.3089 | 793.5343 | 129.24 | -165.393 | 83.19% |  |  | х
1.1.1.1. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№1 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 6.1736 | 6.1736 | 5.8127 | 4.926 | 4.926 | 0 | -0.36091 | 94.15% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
1.1.1.2. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№2 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 6.1736 | 6.1736 | 5.8127 | 4.926 | 4.926 | 0 | -0.36091 | 94.15% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
1.1.1.3. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№3 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 6.1736 | 6.1736 | 8.1054 | 6.869 | 6.869 | 0 | 1.9318 | 131.3% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
1.1.1.4. | Замена дизель генератора марки V550K ( на базе дв.Volvo-Penta TAD1641GE) ст№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 8.07 | 8.07 | 8.1054 | 6.869 | 6.869 | 0 | 0.035462 | 100.4% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
1.1.1.5. | Замена дизель генератора марки V550K ( на базе дв.Volvo-Penta TAD1641GE) ст№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 8.07 | 8.07 | 6.2316 | 5.281 | 5.281 | 0 | -1.8384 | 77.22% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
1.1.1.6. | Модернизация ДЭС в п. Жиганск | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6 | 0% |  |  | По результатам совещаний с ПАО "Якутскэнерго" при Министерстве ЖКХиЭ РС (Я) исключены затраты из ИПР, связанные с отсутствием необходимости реализации данного проекта в Жиганском районе. Протокол МЖКХиЭ РС (Я) от 23.10.2018 г. №5-478
1.1.1.7. | Модернизация ДЭС путем перевода станции с дизельного топлива на сырую нефть | 913.7775 | 925.7375 | 784.5374 | 765.4379 | 764.6633 | 129.24 | -141.2 | 84.75% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
2 | Прочие инвестиционные проекты: | 26.9585 | 26.9585 | 28.3858 | 24.3147 | 24.3147 | 0 | 1.4273 | 105.3% | 0 | 0 | х
2.1. | Приобретение Газопоршневой электростанции в п. Моркока Мирнинского района | 17.9301 | 17.9301 | 17.9301 | 15.0955 | 15.0955 | 0 | 0 | 100% |  |  | х
2.2. | Приобретение дизель генератора марки Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 8.07 | 8.07 | 8.1054 | 6.869 | 6.869 | 0 | 0.035462 | 100.4% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
2.3. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.06525 | 0.06525 | 0.06525 | 0.06525 | 0.06525 | 0 | 0 | 100% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
2.4. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.05385 | 0.05385 | 0.05385 | 0.05385 | 0.05385 | 0 | 0 | 100% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
2.5. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.051919 | 0.051919 | 0.14159 | 0.14159 | 0.14159 | 0 | 0.089668 | 272.7% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
2.6. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.04266 | 0.04266 | 0.16618 | 0.16618 | 0.16618 | 0 | 0.12352 | 389.5% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
2.7. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.04266 | 0.04266 | 0.12052 | 0.12052 | 0.12052 | 0 | 0.077865 | 282.5% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
2.8. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.04266 | 0.04266 | 0.19871 | 0.19871 | 0.19871 | 0 | 0.15605 | 465.8% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
2.9. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.04266 | 0.04266 | 0.25712 | 0.25712 | 0.25712 | 0 | 0.21446 | 602.7% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
3.0. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.04266 | 0.04266 | 0.17096 | 0.17096 | 0.17096 | 0 | 0.1283 | 400.8% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
3.1. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.063035 | 0.063035 | 0.17903 | 0.17903 | 0.17903 | 0 | 0.116 | 284% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
3.2. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.063065 | 0.063065 | 0.24281 | 0.24281 | 0.24281 | 0 | 0.17974 | 385% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
3.3. | Сервер | 0.448 | 0.448 | 0.75424 | 0.75424 | 0.75424 | 0 | 0.30624 | 168.4% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
Note on B209: Предлагаем добавить в конце ЦЭС - для того чтобы не запутаться

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 12 месяцев 2018 год
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего по ООО "Якутская генерирующая компания" , в т.ч. | 22,7 | 22,7
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 22.7 | 22.7
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | 22.7 | 22.7
| Техническое перевооружение и реконструкция | 22.7 | 22.7
| Новое строительство и расширение | 22.7 | 22.7
| Приобретение объектов основных средств | 0.82 | 0.82
1 | Генерация (ГК), в.т.ч.: | 22.7 | 22.7
1.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 22.7 | 22.7
1.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 22.7 | 22.7
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 22.7 | 22.7
1.1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 21.88 | 21.88
1.1.1.1. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№1 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 0.25 | 0.25
1.1.1.2. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№2 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 0.25 | 0.25
1.1.1.3. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№3 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 0.25 | 0.25
1.1.1.4. | Замена дизель генератора марки V550K ( на базе дв.Volvo-Penta TAD1641GE) ст№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 0.44 | 0.44
1.1.1.5. | Замена дизель генератора марки V550K ( на базе дв.Volvo-Penta TAD1641GE) ст№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 0.44 | 0.44
1.1.1.6. | Модернизация ДЭС путем перевода станции с дизельного топлива на сырую нефть | 20.25 | 20.25
2 | Прочие инвестиционные проекты: | 0.82 | 0.82
2.1. | Приобретение Газопоршневой электростанции в п. Моркока Мирнинского района | 0.38 | 0.38
2.2. | Приобретение дизель генератора марки Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 0.44 | 0.44
10
4.1.3.4
4.1.3.7
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.1.5
4.2.1.6.
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой