## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 12 месяцев 2018 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2018 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| Всего по ООО "Якутская генерирующая компания" , в т.ч. | 998.9966 | 1010.9566 | 847.0286 | 824.0443 | 824.0443 | 151.9681 | -163.9281 | -16.22% |  |  | х
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 998.9966 | 1010.9566 | 847.0286 | 824.0443 | 824.0443 | 151.9681 | -163.9281 | -16.22% |  |  | х
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | 998.9966 | 1010.9566 | 847.0286 | 824.0443 | 824.0443 | 151.9681 | -163.9281 | -16.22% |  |  | х
| Техническое перевооружение и реконструкция | 998.9966 | 1010.9566 | 847.0286 | 824.0443 | 824.0443 | 151.9681 | -163.9281 | -16.22% |  |  | х
| Новое строительство и расширение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | х
| Приобретение объектов основных средств | 26.9585 | 26.9585 | 28.4234 | 24.3519 | 24.3519 | -1.4649 | 1.4649 | 5.434% |  |  | х
х
1 | Генерация (ГК), в.т.ч.: | 998.9966 | 1010.9566 | 847.0286 | 824.0443 | 824.0443 | 151.9681 | -163.9281 | -16.22% |  |  | х
1.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 998.9966 | 1010.9566 | 847.0286 | 824.0443 | 824.0443 | 151.9681 | -163.9281 | -16.22% |  |  | х
1.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 998.9966 | 1010.9566 | 847.0286 | 824.0443 | 824.0443 | 151.9681 | -163.9281 | -16.22% |  |  | х
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 998.9966 | 1010.9566 | 847.0286 | 824.0443 | 824.0443 | 151.9681 | -163.9281 | -16.22% |  |  | х
1.1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 972.0381 | 983.9981 | 818.6052 | 799.6925 | 799.6925 | 153.433 | -165.393 | -16.81% |  |  | х
1.1.1.1. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№1 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 6.1736 | 6.1736 | 5.8127 | 4.926 | 4.926 | 0.36091 | -0.36091 | -5.846% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
1.1.1.2. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№2 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 6.1736 | 6.1736 | 5.8127 | 4.926 | 4.926 | 0.36091 | -0.36091 | -5.846% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
1.1.1.3. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№3 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 6.1736 | 6.1736 | 8.1054 | 6.869 | 6.869 | -1.9318 | 1.9318 | 31.29% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
1.1.1.4. | Замена дизель генератора марки V550K ( на базе дв.Volvo-Penta TAD1641GE) ст№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 8.07 | 8.07 | 8.1054 | 6.869 | 6.869 | -0.035462 | 0.035462 | 0.4394% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
1.1.1.5. | Замена дизель генератора марки V550K ( на базе дв.Volvo-Penta TAD1641GE) ст№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 8.07 | 8.07 | 6.2316 | 5.281 | 5.281 | 1.8384 | -1.8384 | -22.78% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
1.1.1.6. | Модернизация ДЭС в п. Жиганск | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | -23.6 | -100% |  |  | По результатам совещаний с ПАО "Якутскэнерго" при Министерстве ЖКХиЭ РС (Я) исключены затраты из ИПР, связанные с отсутствием необходимости реализации данного проекта в Жиганском районе. Протокол МЖКХиЭ РС (Я) от 23.10.2018 г. №5-478
1.1.1.7. | Модернизация ДЭС путем перевода станции с дизельного топлива на сырую нефть | 913.7775 | 925.7375 | 784.5374 | 770.8215 | 770.8215 | 129.24 | -141.2 | -15.25% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
2 | Прочие инвестиционные проекты: | 26.9585 | 26.9585 | 28.4234 | 24.3519 | 24.3519 | -1.4649 | 1.4649 | 0.054339 | 0 | 0 | х
2.1. | Приобретение Газопоршневой электростанции в п. Моркока Мирнинского района | 17.9301 | 17.9301 | 17.9301 | 15.095 | 15.095 | 0 | 0 | 0% |  |  | х
2.2. | Приобретение дизель генератора марки Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 8.07 | 8.07 | 8.1054 | 6.869 | 6.869 | -0.035462 | 0.035462 | 0.4394% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
2.3. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.06525 | 0.06525 | 0.065217 | 0.065217 | 0.065217 | 3.3e-05 | -3.3e-05 | -0.05057% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
2.4. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.05385 | 0.05385 | 0.0498 | 0.0498 | 0.0498 | 0.00405 | -0.00405 | -7.521% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
2.5. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.051919 | 0.051919 | 0.05385 | 0.05385 | 0.05385 | -0.0019312 | 0.0019312 | 3.72% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
2.6. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0 | 0 | 0% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
2.7. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0 | 0 | 0% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
2.8. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0 | 0 | 0% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
2.9. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0 | 0 | 0% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
3.0. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0 | 0 | 0% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
3.1. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.063035 | 0.063035 | 0.063035 | 0.063035 | 0.063035 | 0 | 0 | 0% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
3.2. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.063065 | 0.063065 | 0.06525 | 0.06525 | 0.06525 | -0.002185 | 0.002185 | 3.465% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
3.3. | Сервер | 0.448 | 0.448 | 0.39296 | 0.39296 | 0.39296 | 0.055037 | -0.055037 | -12.29% |  |  | Уточнение стоимости по заключенному договору
3.4. | Локально вычеслительная сеть | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | - |  |  | Организация рабочего места
3.5. | МФУ Ricoh MP C2011SP | 0 | 0 | 0.077602 | 0.077602 | 0.077602 | -0.077602 | 0.077602 | - |  |  | Организация рабочего места
3.6. | локальная вычислительная сеть | 0 | 0 | 0.0818 | 0.0818 | 0.0818 | -0.0818 | 0.0818 | - |  |  | Организация рабочего места
3.7. | моноблок | 0 | 0 | 0.059017 | 0.059017 | 0.059017 | -0.059017 | 0.059017 | - |  |  | Организация рабочего места
3.8. | моноблок №1 | 0 | 0 | 0.070725 | 0.070725 | 0.070725 | -0.070725 | 0.070725 | - |  |  | Организация рабочего места
3.9. | моноблок №2 | 0 | 0 | 0.070725 | 0.070725 | 0.070725 | -0.070725 | 0.070725 | - |  |  | Организация рабочего места
4.0. | моноблок №3 | 0 | 0 | 0.070725 | 0.070725 | 0.070725 | -0.070725 | 0.070725 | - |  |  | Организация рабочего места
4.1. | МФУ | 0 | 0 | 0.15952 | 0.15952 | 0.15952 | -0.15952 | 0.15952 | - |  |  | Организация рабочего места
4.2. | МФУ лазерный | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | -0.116 | 0.116 | - |  |  | Организация рабочего места
4.3. | ноотбук | 0 | 0 | 0.10671 | 0.10671 | 0.10671 | -0.10671 | 0.10671 | - |  |  | Организация рабочего места
4.4. | Персональный компьютер | 0 | 0 | 0.056403 | 0.056403 | 0.056403 | -0.056403 | 0.056403 | - |  |  | Организация рабочего места
4.5. | Персональный компьютер | 0 | 0 | 0.056403 | 0.056403 | 0.056403 | -0.056403 | 0.056403 | - |  |  | Организация рабочего места
4.6. | Сервер | 0 | 0 | 0.36128 | 0.36128 | 0.36128 | -0.36128 | 0.36128 | - |  |  | Организация рабочего места
4.7. | система хранение данных | 0 | 0 | 0.089161 | 0.089161 | 0.089161 | -0.089161 | 0.089161 | - |  |  | Организация рабочего места
4.8. | ультрабук | 0 | 0 | 0.088372 | 0.088372 | 0.088372 | -0.088372 | 0.088372 | - |  |  | Организация рабочего места
Note on B224: Предлагаем добавить в конце ЦЭС - для того чтобы не запутаться

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 12 месяцев 2018 год
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего по ООО "Якутская генерирующая компания" , в т.ч. | 22,7 | 22,7
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 22.7 | 22.7
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | 22.7 | 22.7
| Техническое перевооружение и реконструкция | 22.7 | 22.7
| Новое строительство и расширение | 22.7 | 22.7
| Приобретение объектов основных средств | 0.82 | 0.82
1 | Генерация (ГК), в.т.ч.: | 22.7 | 22.7
1.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 22.7 | 22.7
1.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 22.7 | 22.7
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 22.7 | 22.7
1.1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 21.88 | 21.88
1.1.1.1. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№1 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 0.25 | 0.25
1.1.1.2. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№2 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 0.25 | 0.25
1.1.1.3. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№3 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 0.25 | 0.25
1.1.1.4. | Замена дизель генератора марки V550K ( на базе дв.Volvo-Penta TAD1641GE) ст№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 0.44 | 0.44
1.1.1.5. | Замена дизель генератора марки V550K ( на базе дв.Volvo-Penta TAD1641GE) ст№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 0.44 | 0.44
1.1.1.6. | Модернизация ДЭС путем перевода станции с дизельного топлива на сырую нефть | 20.25 | 20.25
2 | Прочие инвестиционные проекты: | 0.82 | 0.82
2.1. | Приобретение Газопоршневой электростанции в п. Моркока Мирнинского района | 0.38 | 0.38
2.2. | Приобретение дизель генератора марки Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 0.44 | 0.44
10
4.1.3.4
4.1.3.7
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.1.5
4.2.1.6.
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой