## приложение 6.1. 2018 г.
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 9 месяцев 2019 года, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2019 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей МЖКХ | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| Всего по ООО "Якутская генерирующая компания", в т.ч. | 333.2934 | 331.7129 | 314.2459 | 159.2481 | 25.2032 | 5.577 | -17.467 | -5.266% | - | - | -
1 | Генерация (ГК), в.т.ч.: | 333.2934 | 331.7129 | 314.2459 | 159.2481 | 25.2032 | 5.577 | -17.467 | -5.266% | - | - | -
1.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 333.2934 | 331.7129 | 314.2459 | 159.2481 | 25.2032 | 5.577 | -17.467 | -5.266% | - | - | -
1.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 333.2934 | 331.7129 | 314.2459 | 159.2481 | 25.2032 | 5.577 | -17.467 | -5.266% | - | - | -
1.1.1.1.1. | Новое строительство | 130.0297 | 130.0297 | 114.5288 | 96.8653 | 0 | 0.5568 | -15.5009 | -11.92% | - | - | -
1.1.1.1.1.1. | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 130.0297 | 130.0297 | 114.5288 | 96.8653 | 0 | 0.5568 | -15.5009 | -11.92% | - | - | -
1 | Строительство энергоучастка прииска "Кристалл" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) | 130.0297 | 130.0297 | 114.5288 | 96.8653 |  | 0.5568 | -15.5009 | -11.92% | - | - | В соответствии с итогами конкурсных процедур уточнена стоимость объекта.
1.1.1.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 192.6899 | 191.2495 | 191.2255 | 54.8818 | 21.3074 | 2.9778 | -0.02392 | -0.01251% | - | - | -
| Модернизация ДЭС путем перевода станции с дизельного топлива на сырую нефть, 20,25 МВт | 129.2386 | 129.2386 | 129.2386 |  |  | 7.8e-09 | -7.8e-09 | -6.035e-09% | - | - | -
2 | Замена дизель генератора марки АД60-Т400-Р на ЭД60С-Т400-1РН, База Приленск в Булунском районе | 3.1083 | 2.961 | 2.7229 | 2.6365 | 0 | 0.27594 | -0.23807 | -8.04% | - | - | В соответствии с итогами конкурсных процедур уточнена стоимость объекта.
3 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 6.2645 | 6.0596 | 5.6299 | 5.1039 | 0 | 0.42895 | -0.42968 | -7.091% | - | - | В соответствии с итогами конкурсных процедур уточнена стоимость объекта.
4 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 6.2645 | 6.0596 | 5.6299 | 5.1039 | 0 | 0.42895 | -0.42968 | -7.091% | - | - | В соответствии с итогами конкурсных процедур уточнена стоимость объекта.
5 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№3 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 6.2649 | 6.06 | 5.6299 | 5.1039 | 0 | 0.42895 | -0.43006 | -7.097% | - | - | В соответствии с итогами конкурсных процедур уточнена стоимость объекта.
6 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе | 6.2556 | 6.0596 | 5.6299 | 5.1039 | 0 | 0.42895 | -0.42968 | -7.091% | - | - | В соответствии с итогами конкурсных процедур уточнена стоимость объекта.
7 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе | 6.2556 | 6.0596 | 5.6299 | 5.1039 | 0 | 0.42895 | -0.42968 | -7.091% | - | - | В соответствии с итогами конкурсных процедур уточнена стоимость объекта.
8 | Замена дизель генератора марки АД100 на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Устье Эбелях в Анабарском районе | 3.1599 | 3.0135 | 2.7728 | 2.7093 | 0 | 0.27857 | -0.24069 | -7.987% | - | - | В соответствии с итогами конкурсных процедур уточнена стоимость объекта.
9 | Замена дизель генератора марки ЭД100-Т400-2РК на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСУ Средний Талахтах №1 в Оленекском районе | 3.1535 | 3.0135 | 2.7728 | 2.7093 | 0 | 0.27857 | -0.24069 | -7.987% | - | - | В соответствии с итогами конкурсных процедур уточнена стоимость объекта.
18 | Замена котлов-утилизаторов в НГОК для собственных нужд | 22.7245 | 22.7245 | 25.5688 | 21.3074 | 21.3074 | 0 | 2.8443 | 12.52% | - | -
1.1.1.1.3. | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | 1.92 | 1.92 | 0.97787 | 0.9687 | 0 | 1.7665 | -0.94213 | #DIV/0! | - | -
1 | Замена ГРП, счетчика системы газоснабжения ГПЭС п. Моркока | 1.92 | 1.92 | 0.1535 | 0.14433 |  | 1.7665 | -1.7665 | -92.01% | - | - | Договор на выполнение работ заключен в 2019 году. В связи с наружными низкими температурами в п. Моркока, и риском остановки производства на 12 часов, основные работы перенесены на март 2020 года.
| Охранно-пожарная сигнализация и СОиУЭЛ при пожаре | 0 | 0 | 0.82437 | 0.82437 | 0 |  | 0.82437 | #DIV/0! | - | - | Обеспечение норм пожарной безопасности на объекте
2 | Приобретение объектов основных средств, в т.ч. | 8.6538 | 8.5137 | 7.5137 | 6.5323 | 3.8958 | 0.27594 | -1.0001 | -0.11746 | - | - | -
1 | Приобретение дизель генератора марки ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №1 в Оленекском районе | 3.101 | 2.961 | 2.7229 | 2.6365 | 0 | 0.27594 | -0.23807 | -8.04% | - | - | В соответствии с итогами конкурсных процедур уточнена стоимость объекта.
2 | Сервер HP ProLiant DL360 Gen9 - 1 ед. | 0.75168 | 0.75168 | 0.62913 | 0.52427 | 0.52427 | 0 | -0.12255 | -16.3% | - | - | -
3 | Моноблок HP - 23 ед. | 2.6938 | 2.6938 | 1.8542 | 1.5451 | 1.5451 | 0 | -0.8396 | -31.17% | - | - | -
4 | Устройство бесперебойного питания для серверов - 1 ед. | 0.24528 | 0.24528 | 0.2 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | -0.04528 | -18.46% | - | - | -
5 | 15.6" Ноутбук Dell - 1 ед.. | 0.20664 | 0.20664 | 0.22933 | 0.19111 | 0.19111 | 0 | 0.022688 | 10.98% | - | - | -
6 | Система ВКС - 1 ед. | 1.2401 | 1.2401 | 1.4583 | 1.0334 | 1.0334 | 0 | 0.21824 | 17.6% | - | - | -
7 | Телефонная сеть - 1 ед.. | 0.27888 | 0.27888 | 0.087 | 0.13504 | 0.13504 | 0 | -0.19188 | -68.8% | - | - | -
8 | Локально-вычислительная сеть - 1 ед.. | 0.13644 | 0.13644 | 0.13703 | 0.13703 | 0.13703 | 0 | 0.0005895 | 0.4321% | - | - | -
9 | Кресло переговорное на полозьях 16 шт | 0 | 0 | 0.054842 | 0.045702 | 0.045702 |  |  |  | - |  | -
10 | Стол переговоров 320*180*75 | 0 | 0 | 0.04966 | 0.041383 | 0.041383 |  |  |  | - |  | -
11 | Батарея АРС SRT96RMBP | 0 | 0 | 0.091293 | 0.076077 | 0.076077 | [5 empty] | -
Note on B196: Предлагаем добавить в конце ЦЭС - для того чтобы не запутаться

## приложение 6.3. 2018 г.
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 9 месяцев 2018 год
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2019 год | 2019 год | 2019 год | 2019 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего по ООО "Якутская генерирующая компания", в т.ч. | 4.9 | 0
1 | Генерация (ГК), в.т.ч.: | 4.9 | 0
1.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 4.9 | 0
1.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 4.9 | 0
1.1.1.1.1. | Новое строительство | 2.7 | 0
1.1.1.1.1.1. | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 2.7 | 0
1 | Строительство энергоучастка прииска "Кристалл" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) | 2.7
1.1.1.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 2.2 | 0
2 | Замена дизель генератора марки АД60-Т400-Р на ЭД60С-Т400-1РН, База Приленск в Булунском районе | 0 | 0
3 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 0 | 0
4 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 0 | 0
5 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№3 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 0 | 0
6 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе | 0 | 0
7 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе | 0 | 0
8 | Замена дизель генератора марки АД100 на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Устье Эбелях в Анабарском районе | 0 | 0
9 | Замена дизель генератора марки ЭД100-Т400-2РК на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСУ Средний Талахтах №1 в Оленекском районе | 0 | 0
18 | Замена котлов-утилизаторов в НГОК для собственных нужд | 2.2 | 0
1.1.1.1.3. | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | 0 | 0
1 | Замена ГРП, счетчика системы газоснабжения ГПЭС п. Моркока | 0 | 0
2 | Приобретение объектов основных средств, в т.ч. | 0 | 0
1 | Приобретение дизель генератора марки ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №1 в Оленекском районе | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой