## Отчет об исп-е 4 кв 21 г.
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 12 месяцев 2021 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2021 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей МЖКХ | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 2540.5579 | 134.4 | 51.7015 | 42.0312 | 8 | 82.6985 | -82.6985 | -61.53%
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | [5 empty] | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего | [5 empty] | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | 98.7386 | 70.7145 | 14.6163 | 12.617 |  | 56.0981 | -56.0981 | -79.33%
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
0.5 | Новое строительство, всего | 2411.3424 | 33.886 | 17.7597 | 14.1834 | 8 | 16.1263 | -16.1263 | -47.59%
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 15.2308 | 8 | 0 | 0 | 0%
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 2540.5579 | 134.4 | 51.7015 | 42.0312 | 8 | 82.6985 | -82.6985 | -61.53%
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 98.7386 | 70.7145 | 14.6163 | 12.617 | 0 | 56.0981 | -56.0981 | -79.33%
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 88.3586 | 60.3345 | 11.668 | 10.16 | 0 | 48.6665 | -48.6665 | -80.66%
1.3.1.1. | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт | 13.0231 | 9.7936 | 0 | 0 | 0 | 9.7936 | -9.7936 | -100%
1.3.1.2. | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах | 19.3922 | 18.7081 | 0 | 0 | 0 | 18.7081 | -18.7081 | -100%
1.3.1.3. | Замена дизель генератора V550 400 кВт 400В - 2 шт на дизель-генератор 500 кВт - 2 шт, АД-60, ЭД100- Т400PК на дизель-генератор 60, 100 кВт - 2 шт, вахтовый поселок "Эбелях-Гусиный" | 28.3833 | 18.7029 | 0 | 0 | 0 | 18.7029 | -18.7029 | -100%
1.3.1.4. | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 2200 кВт, 2 ед. | 27.56 | 13.13 | 11.668 | 10.16 |  | 1.462 | -1.462 | -11.13%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 10.38 | 10.38 | 2.9484 | 2.457 | 0 | 7.4317 | -7.4317 | -71.6%
1.3.4.1. | Установка удаленного мониторинга и сбора производственных показателей на ДЭС вахтовых поселков Эбелях Гусиный, Верхнее Молодо | 10.38 | 10.38 | 2.9484 | 2.457 |  | 7.4317 | -7.4317 | -71.6%
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 2411.3424 | 33.886 | 17.7597 | 14.1834 | 0 | 16.1263 | -16.1263 | -47.59%
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 11.346 | 11.346 | 10.4692 | 8.108 | 0 | 0.8768 | -0.8768 | -7.728%
1.5.1.1. | Строительство энергоучастка прииска "Кристалл" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) мощностью 2,7 МВт, протяженностью линий - 10 км | 1.71 | 1.71 | 1.7121 | 0 | 0 | 0 | 0.0020564 | 0.1203%
1.5.1.2. | Строительство солнечной станции 50 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Джарджан в Жиганском районе Республики Саха (Якутия) | 3.048 | 3.048 | 3.3228 | 3.045 | 0 | -0.27481 | 0.27481 | 9.016%
1.5.1.3. | Строительство солнечной станции 75 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Приленск в Булунском районе районе Республики Саха (Якутия) | 3.048 | 3.048 | 2.2152 | 2.03 | 0 | 0.8328 | -0.8328 | -27.32%
1.5.1.4. | Строительство солнечной станций 200 кВт на Накынской площадке в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) | 3.54 | 3.54 | 3.2191 | 3.033 | 0 | 0.32086 | -0.32086 | -9.064%
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 2399.9964 | 22.54 | 7.2905 | 6.0754 | 0 | 15.2495 | -15.2495 | -67.66%
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | 2399.9964 | 22.54 | 7.2905 | 6.0754 |  | 15.2495 | -15.2495 | -67.66%
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 30.4768 | 29.7995 | 19.3255 | 15.2308 | 8 | 10.4741 | -10.4741 | -35.15%
1.7.1. | Приобретение и установка жилых вагон-домов на 4 человека на вахтовых поселках в Булунском районе прииск Молодо, в Анабарском, Оленекском районах прииск Маят - 8 ед. | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 8.8667 | 8 | 0.464 | 0 | 0%
1.7.2. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, балаганнах-1 | 3.0084 | 2.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.3. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, вахтовый поселок "Дальзолото" | 3.0084 | 2.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.4. | Приобретение компрессора инструментального - 1 ед. | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.5. | Приобретение охладителя нефти 1 ед. и фильтр-установок - 6 ед. | 11.46 | 11.46 | 6.8816 | 5.696 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.6. | Dell Vostro 5401 | 0.24281 | 0.24281 | 0.2164 | 0.18034 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.7. | Dell XPS 15 9500 | 0.18936 | 0.18936 | 0.15031 | 0.12526 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.7. | Galaxy Tab S7+ (wifi+LTE) | 0.16783 | 0.16783 | 0.15104 | 0.12587 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.8. | Организационная техника | 0 | 0 | 0.057149 | 0.047624 | 0 | 0 | 0
1.7.10. | Обустройство рабочего места (Неотделимые улучшения помещения) | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0
1.7.11. | Информационная техника |  |  | 0.1 | 0.1

## Отчет по вводу, выв-у 4кв.21 г.
Приложение № 7.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 12 месяцев 2021 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 1.1 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего
0.2 | Реконструкция, всего
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего
0.5 | Новое строительство, всего | 1.1 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 1.1 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе:
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 1.1
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 1.1
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.1.3.
1.3.1.4.
1.3.1.5.
1.3.1.6.
1.3.1.7.
1.3.1.8.
1.3.1.9.
1.3.1.10.
1.3.1.11.
1.3.1.12.
1.3.1.13.
1.3.1.14.
1.3.1.15.
1.3.1.16.
1.3.1.25. | Замена котлов-утилизаторов ДЭС Нюрбинского ГОК 2200 кВт 2 ед. | 1.1
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.3.4.1.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа)
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0
1.5.1.1. | Строительство энергоучастка прииска "Кристалл" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) мощностью 2,7 МВт, протяженностью линий - 10 км |  | 0
1.5.1.2. | Строительство солнечной станции 50 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Джарджан в Жиганском районе Республики Саха (Якутия) |  | 0
1.5.1.3. | Строительство солнечной станции 75 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Приленск в Булунском районе районе Республики Саха (Якутия) |  | 0
1.5.1.4. | Строительство солнечной станций 200 кВт на Накынской площадке в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) |  | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе:
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе:
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.