## Отчет об исп-е
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 1 квартал 2025 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Жолнерчик С.С.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2025 год | [9 empty] | Объем освоения 2025 год | [9 empty] | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Всего | [9 empty] | Всего | [11 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | утв. план** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | факт*** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | утв. план** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | факт*** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | Г | 7632.0736 | 2525.3105 |  |  |  | 2525.3105 | 2270.0699 | 108.574 | 354.6088 | 794.5657 | 1012.3214 | 3793.5384 |  |  |  | 3793.5384 | 2574.9038 | 153.2872 | 569.5947 | 1112.4584 | 739.5635 | 51.5478 | 244.582 | -255.2406 | -10.11%
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
0.2 | Реконструкция, всего | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1010.4085 | 92.0865 |  |  |  | 92.0865 | 75.8171 | 29.8438 | 5.5233 | 2.7311 | 37.7189 | 77.1376 |  |  |  | 77.1376 | 76.211 | 26.1647 | 4.8751 | 4.4577 | 40.7135 |  | 10.2987 | -16.2694 | -17.67%
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 6426.775 | 2293.6592 |  |  |  | 2293.6592 | 2072.5779 | 46.7002 | 344.3247 | 775.5628 | 905.9901 | 3599.9764 |  |  |  | 3599.9764 | 2394.4719 | 102.4317 | 549.7726 | 1091.3562 | 650.9114 | 51.5478 | 221.0813 | -221.0813 | -9.639%
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 194.8902 | 139.5648 | 0 | 0 | 0 | 139.5648 | 121.675 | 32.03 | 4.7609 | 16.2717 | 68.6124 | 116.4244 | 0 | 0 | 0 | 116.4244 | 104.2209 | 24.6907 | 14.9471 | 16.6446 | 47.9385 | 51.5478 | 13.2019 | -13.2019 | -9.459%
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | Г | 7632.0736 | 2525.3105 |  |  |  | 2525.3105 | 2270.0699 | 108.574 | 354.6088 | 794.5657 | 1012.3214 | 3793.5384 |  |  |  | 3793.5384 | 2574.9038 | 153.2872 | 569.5947 | 1112.4584 | 739.5635 | 51.5478 | 244.582 | -255.2406 | -10.11%
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1010.4085 | 92.0865 |  |  |  | 92.0865 | 75.8171 | 29.8438 | 5.5233 | 2.7311 | 37.7189 | 77.1376 |  |  |  | 77.1376 | 76.211 | 26.1647 | 4.8751 | 4.4577 | 40.7135 | 76.4557 | 10.2987 | -16.2694 | -17.67%
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 979.9599 | 78.5436 | 0 | 0 | 0 | 78.5436 | 67.0433 | 27.9633 | 5.4243 | 2.7311 | 30.9245 | 65.453 | 0 | 0 | 0 | 65.453 | 65.8441 | 24.5152 | 4.8751 | 4.4577 | 31.9962 | 76.4557 | 10.2987 | -10.2987 | #DIV/0!
1.3.1.1 | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 5500 кВт, 5 ед. | L_08.2021.4. | 28.0167 | 28.0167 |  |  |  | 28.0167 | 17.718 | 0.21447 | 1.235 | 0.232 | 16.0365 | 23.3473 |  |  |  | 23.3473 | 24.1709 | 0.17873 | 0.78979 | 4.3945 | 18.8079 | 15.7675 | 10.2987 | -10.2987 | -36.76%
1.3.1.2 | Замена дизель генераторов в Анабарском, Оленекском и Булунском районе мощностью 30, 100, 300, 450 кВт, - 19 единиц | N_08.2023.4. | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.3 | Замена дизель-генераторов с комплектами адаптации, - 24 единицы | O_08.2024.1 | 187.3522 | 38.1985 |  |  |  | 38.1985 | 36.953 | 27.7489 | 4.1893 |  | 5.0148 | 31.8321 |  |  |  | 31.8321 | 30.9647 | 24.3365 | 4.0853 | 0.063112 | 2.4798 | 60.6881 |  |  | 0%
1.3.1.4 | Модернизация АНДЭС Верхняя Муна путем перевода на водородное топливо | O_08.2024.2 | 745.3314 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.3.1.5 | Замена газопоршневых генераторных установок (ГПГУ) на ГПЭС Моркока | P_08.2025.6 | 19.2596 | 12.3284 |  |  |  | 12.3284 | 12.3722 |  |  | 2.4991 | 9.8732 | 10.2736 |  |  |  | 10.2736 | 10.7085 |  |  |  | 10.7085 |  |  |  | 0%
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 30.4485 | 13.5429 | 0 | 0 | 0 | 13.5429 | 8.7738 | 1.8804 | 0.09897 | 0 | 6.7944 | 11.6847 | 0 | 0 | 0 | 11.6847 | 10.3669 | 1.6495 | 0 | 0 | 8.7174 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4.1. | Автоматизация ремонтной деятельности | P_08.2025.1 | 16.9056 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3.4.2. | Проектно-изыскательские работы по системе мониторинга, диагностики и управления дизельными электростанциями на вахтовом поселке Эбелях-Гусиный (прииск Маят) | P_08.2025.2 | 3.3124 | 3.3124 |  |  |  | 3.3124 | 3.3124 |  |  |  | 3.3124 | 2.7603 |  |  |  | 2.7603 | 2.7603 |  |  |  | 2.7603
1.3.4.3. | Проектно-изыскательские работы по системе мониторинга, диагностики и управления дизельными электростанциями на базе Приленск | P_08.2025.3 | 3.4838 | 3.4838 |  |  |  | 3.4838 | 3.482 |  |  |  | 3.482 | 2.9031 |  |  |  | 2.9031 | 2.9017 |  |  |  | 2.9017
1.3.4.4. | Выполнение комплекса работ по повышению отказоустойчивости, мониторинга и диагностики оборудования. | P_08.2025.4 | 4.7673 | 4.7673 |  |  |  | 4.7673 | 0 |  |  |  |  | 4.0418 |  |  |  | 4.0418 | 3.0554 |  |  |  | 3.0554
1.3.4.5. | Выполнение комплекса работ по реализации параметрической диагностики ДВС на действующей системе ДУ вахтового поселка «Верхнее Молодо» и системе мониторинга ООО «ЯГК» | P_08.2025.5 | 1.9794 | 1.9794 |  |  |  | 1.9794 | 1.9794 | 1.8804 | 0.09897 |  |  | 1.9794 |  |  |  | 1.9794 | 1.6495 | 1.6495 | 0 | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6426.775 | 2293.6592 |  |  |  | 2293.6592 | 2072.5779 | 46.7002 | 344.3247 | 775.5628 | 905.9901 | 3599.9764 | 0 | 0 | 0 | 3599.9764 | 2394.4719 | 102.4317 | 549.7726 | 1091.3562 | 650.9114 | 0 | 221.0813 | -221.0813 | -9.639%
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 4799.0847 | 1606.2977 |  |  |  | 1606.2977 | 1486.327 | 34.4113 | 167.7109 | 406.7978 | 877.4071 | 1277.4824 | 0 | 0 | 0 | 1277.4824 | 1084.1224 | 47.4725 | 295.11 | 382.4702 | 359.0696 | 0 | 119.9707 | -119.9707 | -7.469%
1.5.1.1 | Строительство «Оленская ГПЭС» в г. Вилюйск Вилюйского района Республики Саха (Якутия), мощностью 16 МВт (I этап) + 16 МВт (II этап) - I этап | N_08.2023.2. | 3297.9996 | 867.504 |  |  |  | 867.504 | 621.6682 | 4.2185 | 4.7015 | 6.639 | 606.1092 | 139.3536 |  |  |  | 139.3536 | 17.4692 | 4.1381 | 5.5107 | 5.5064 | 2.3139 |  | 245.8358 | -245.8358 | -28.34%
1.5.1.2 | Строительство ГПЭС в п. Накын МНГОК Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) 12 МВт | N_08.2023.3. | 1501.0851 | 738.7937 |  |  |  | 738.7937 | 864.6588 | 30.1928 | 163.0094 | 400.1588 | 271.2978 | 1138.1288 |  |  |  | 1138.1288 | 1066.6531 | 43.3344 | 289.5993 | 376.9638 | 356.7556 |  | -125.8651 | 125.8651 | 17.04%
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1627.6902 | 687.3615 |  |  |  | 687.3615 | 586.2508 | 12.2889 | 176.6138 | 368.765 | 28.583 | 2322.4939 | 0 | 0 | 0 | 2322.4939 | 1310.3495 | 54.9592 | 254.6626 | 708.8859 | 291.8418 | 0 | 101.1107 | -101.1107 | -14.71%
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | L_08.2021.3. | 1627.6902 | 687.3615 |  |  |  | 687.3615 | 586.2508 | 12.2889 | 176.6138 | 368.765 | 28.583 | 2322.4939 |  |  |  | 2322.4939 | 1310.3495 | 54.9592 | 254.6626 | 708.8859 | 291.8418 |  | 101.1107 | -101.1107 | -14.71%
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 194.8902 | 139.5648 | 0 | 0 | 0 | 139.5648 | 121.675 | 32.03 | 4.7609 | 16.2717 | 68.6124 | 116.4244 | 0 | 0 | 0 | 116.4244 | 104.2209 | 24.6907 | 14.9471 | 16.6446 | 47.9385 | 51.5478 | 13.2019 | -13.2019 | -9.459%
1.7.1 | Приобретение дизель-генератора ЭД500-Т400-2РН в прииск "Кристалл" в Усть-Янском районе РС (Я) | М_08.2022.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Переходящее мероприятие с 2023 года
1.7.2 | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи | М_08.2022.22 | 4.1618 | 4.1618 |  |  |  | 4.1618 | 1.8609 | 0.67255 |  |  | 1.1884 | 3.4682 |  |  |  | 3.4682 | 1.5762 | 0 | 0 | 0.26875 | 1.3074 | 1.4487 | 2.3009 | -2.3009 | -55.29%
1.7.3 | Приобретение Митцубиси L200 Пикап | T_04.2023.1. | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.4 | Замена Митцубиси L200 Пикап на автомобиль пикап, 2 ед. | O_08.2024.3 | 5.5087 | 5.0766 |  |  |  | 5.0766 | 5.8402 |  |  | 5.0109 | 0.82936 | 4.2305 |  |  |  | 4.2305 | 4.9293 | 0 | 0.37905 | 4.5502 |  | 5.5116 | -0.76365 | 0.76365 | 15.04%
1.7.5 | Приобретение автомобиля (пикап) | O_08.2024.4 | 0.49002 | 0.49002 |  |  |  | 0.49002 | 0.82936 |  |  |  | 0.82936 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.75355 | 0 | 0.37905 | 0.3745 |  | 5.5116 | -0.33933 | 0.33933 | 69.25%
1.7.6 | Приобретение автомобиля (внедорожник/пикап), 2 ед. | P_08.2025.7 | 9.36 | 9.36 |  |  |  | 9.36 | 10.0217 |  |  | 10.0217 |  | 7.8 |  |  |  | 7.8 | 8.3515 | 0 | 0 | 8.3515 |  | 4.1757 | -0.66174 | 0.66174 | 7.07%
1.7.7 | Приобретение ручного инструмента | O_08.2024.5 | 1.7726 | 1.7726 |  |  |  | 1.7726 | 0.94467 | 0.083177 |  | 0.29874 | 0.56275 | 1.4772 |  |  |  | 1.4772 | 0.71832 |  |  | 0.24895 | 0.46936 | 0.29989 | 0.82793 | -0.82793 | -46.71%
1.7.8 | Приобретение средств малой механизации | O_08.2024.6 | 2.951 | 2.951 |  |  |  | 2.951 | 2.8663 | 2.615 |  | 0.18341 | 0.067932 | 2.5479 |  |  |  | 2.5479 | 2.4774 | 2.2679 |  | 0.15284 | 0.05661 | 2.6115 | 0.084656 | -0.084656 | -2.869%
1.7.9 | Приобретение сервисного оборудования | P_08.2025.8 | 5.9134 | 5.9134 |  |  |  | 5.9134 | 3.9761 | 0.044513 | 0.060889 | 0.65698 | 3.2138 | 4.9278 |  |  |  | 4.9278 | 3.3262 | 0.044513 | 0.10464 | 0.68644 | 2.4906 | 2.5073 | 1.9373 | -1.9373 | -32.76%
1.7.10 | Счетчик жидикости "VZOA 20 RC 130/16, 50 ед. | O_08.2024.7 | 10.7416 | 10.7416 |  |  |  | 10.7416 | 9.456 | 1.852 |  |  | 7.604 | 8.9513 |  |  |  | 8.9513 | 7.88 | 0 | 7.88 | 0 |  | 0.15433 | 1.2856 | -1.2856 | -11.97%
1.7.11 | Приобретение сушильных шкафов DION UNI NEX, 10 ед. | O_08.2024.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.040686 |  |  |  | 0.040686 | 0 |  |  |  | 0 | 0.033905 | 0 | 0.033905 | 0 |  | 1.4757 | -0.040686 | 0.040686 | #DIV/0!
1.7.12 | Приобретение модуля пневмокаркасного ПКМ–Н83 или эквивалент, 2 ед. | O_08.2024.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.13 | Приобретение надувного ПВХ ангара и кран-балки, 1 ед. | O_08.2024.10 | 12.84 | 12.84 |  |  |  | 12.84 | 11.8459 | 5.6396 | 4.7 |  | 1.5064 | 10.7 |  |  |  | 10.7 | 10.6549 | 4.6996 | 5.0944 | 0 | 0.86087 |  | 0.99408 | -0.99408 | -7.742%
1.7.14 | Вакуумный Реклоузер OSM 15(10КВ) на ПП№7 "Кристалл", 1 ед. | O_08.2024.11 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  | 1.655 | -0.1 | 0.1 | #DIV/0!
1.7.15 | Блок механической мастерской на базе морского контейнера 20 фут, 1 ед. | O_08.2024.12 | 2.9632 | 2.9632 |  |  |  | 2.9632 | 2.7169 | 2.5672 |  |  | 0.14969 | 2.4693 |  |  |  | 2.4693 | 2.2641 | 2.1393 | 0 | 0.12475 |  | 2.2641 | 0.24631 | -0.24631 | -8.312%
1.7.16 | Резистивный нагрузочный модуль НМ-500-Т400-К2 в кожухе, 1 ед. | O_08.2024.13 | 4.5627 | 3.6984 |  |  |  | 3.6984 | 2.028 |  |  |  | 2.028 | 3.082 |  |  |  | 3.082 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |  | 1.6704 | -1.6704 | -45.17%
1.7.17 | Вагон-дома для проживания персонала ПП №1, 7 ед. | O_08.2024.14 | 19.4436 | 19.4436 |  |  |  | 19.4436 | 14.9783 | 13.5912 |  |  | 1.3871 | 16.203 |  |  |  | 16.203 | 12.4819 | 11.326 | 0.94154 | 0.21441 |  | 12.4819 | 4.4653 | -4.4653 | -22.97%
1.7.18 | Вагон-дом для реализации проекта "Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля", 1 ед. | O_08.2024.15 | 2.7336 | 2.7336 |  |  |  | 2.7336 | 2.2438 | 1.9416 |  |  | 0.30216 | 2.278 |  |  |  | 2.278 | 1.8698 | 1.618 | 0.13451 | 0.1173 |  | 1.8698 | 0.48984 | -0.48984 | -17.92%
1.7.19 | Контейнер 20 футов (Якутск), 1 ед. | O_08.2024.16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.20 | Контейнер 20 футов (Накын), 1 ед. | P_08.2025.9 | 11.8967 | 0.216 |  |  |  | 0.216 | 0 |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0
1.7.21 | Приобретение ДГУ 500кВт для участка Кристалл, Усть-Янский район РС (Я), 1 ед. | O_08.2024.17 | 0.66622 | 0.66622 |  |  |  | 0.66622 | 1.1166 |  |  |  | 1.1166 | 0.55518 |  |  |  | 0.55518 | 0.93049 | 0 | 0 | 0 | 0.93049 | 6.8606 | -0.45037 | 0.45037 | 67.6%
1.7.22 | Приобретение ДГУ для ДЭС Приленск, 3 ед. | P_08.2025.10 | 16.6533 | 16.6533 |  |  |  | 16.6533 | 15.8206 |  |  |  | 15.8206 | 13.8778 |  |  |  | 13.8778 | 13.8778 |  |  |  | 13.8778
1.7.23 | Приобретение РУ для ДЭС Приленск, 1 ед. | P_08.2025.11 | 7.6781 | 7.6781 |  |  |  | 7.6781 | 7.2942 |  |  |  | 7.2942 | 6.3984 |  |  |  | 6.3984 | 6.3984 |  |  |  | 6.3984
1.7.24 | Приобретение СУТ для ДЭС Приленск, 2 ед. | P_08.2025.12 | 12.3643 | 12.3643 |  |  |  | 12.3643 | 11.7461 |  |  |  | 11.7461 | 10.3036 |  |  |  | 10.3036 | 10.3036 |  |  |  | 10.3036
1.7.25 | Комплектная трансформаторная подстанция на раме с трансформатором | P_08.2025.14 | 6.0304 | 6.0304 |  |  |  | 6.0304 | 6.0304 |  |  |  | 6.0304 | 5.0253 |  |  |  | 5.0253 | 5.0409 |  |  |  | 5.0409
1.7.26 | Кондиционеры, 2 ед. | P_08.2025.15 | 0.456 | 0.456 |  |  |  | 0.456 | 0.456 | 0.456 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 |  | 0.456 | 0 | 0 | 0%
1.7.27 | Морской контейнер 20 футов, 9 ед. | P_08.2025.16 | 1.8628 | 1.8628 |  |  |  | 1.8628 | 1.3302 |  |  |  | 1.3302 | 1.5523 |  |  |  | 1.5523 | 1.3302 | 0 | 0 | 1.3302 |  |  | 0.53258 | -0.53258 | -28.59%
1.7.28 | Слесарная мастерская на базе 20 фут.контейнера (Талахтах), 1 ед. | P_08.2025.17 | 3.4398 | 3.4398 |  |  |  | 3.4398 | 2.7169 | 2.5672 |  |  | 0.14969 | 2.8665 |  |  |  | 2.8665 | 2.2641 | 2.1393 | 0 | 0.12475 |  | 2.2641 | 0.7229 | -0.7229 | -21.02%
1.7.29 | Приобретение модульного бытового помещения на базе 20 футового контейнера, 2 ед. | P_08.2025.18 | 40.8446 | 2.0094 |  |  |  | 2.0094 | 3.0562 |  |  |  | 3.0562 | 1.6745 |  |  |  | 1.6745 | 2.5468 |  |  |  | 2.5468
1.7.30 | Приобретение модульного офиса на базе 40 футового контейнера, 1 ед. | P_08.2025.19 | 9.5557 | 6.0427 |  |  |  | 6.0427 | 2.3589 |  |  |  | 2.3589 | 5.0356 |  |  |  | 5.0356 | 1.9657 |  |  |  | 1.9657
1.7.35
1.7.36 | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!

## Отчет по вводу,выв-у
Приложение № 7.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 2025 год.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Жолнерчик С.С.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 13.35 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего
0.2 | Реконструкция, всего
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего
0.5 | Новое строительство, всего | 13.35 | 0 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 13.35 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе:
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 1.35 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 1.35 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт | 0
1.3.1.2 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах | 0
1.3.1.3 | Замена дизель генератора АД-60, cummins, вахтовый поселок "Моргогор" - 2 шт | 0
1.3.1.4 | Замена дизель генератора cummins ЭД-100-Т400, база Эбелях-дорожник - 1 шт | 0
1.3.1.5 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 EWC на дизель-генератор 2х500, ЭД60-Т400РК на ДЭС 60 кВт участок "Эбелях 5" - 3 шт | 0
1.3.1.6 | Замена дизель генераторов 250 кВт ДЭС GCU 400 EWS на дизель-генератор 2х500 , участок "Эбелях -6 " | 0
1.3.1.7 | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 5500 кВт, 5 ед. | 0
1.3.1.8 | Замена дизель генераторов в Анабарском, Оленекском и Булунском районе мощностью 30, 100, 300, 450 кВт, - 19 единиц | 0
1.3.1.9 | Замена дизель генераторов в Мирнинском районе мощностью по 100 кВт, - 6 единиц | 0
1.3.1.10 | Замена дизель-генераторов с комплектами адаптации, - 24 единицы | 1.35
1.3.1.11 | Модернизация АНДЭС Верхняя Муна путем перевода на водородное топливо | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: |  | 0
1.3.4.1. | Автоматизация ДЭС сортировочных комплексов
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа)
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 12 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 12 | 0 | 0 | 0
1.5.1.1. | Строительство "Оленская ГПЭС" в г. Вилюйск Вилюйского района Республики Саха (Якутия), мощность до 32 МВт (ГПЭС Вилюйск) | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2. | Строительство ГПЭС в п. Накын МНГОК Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) 12 МВт | 12 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе:
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | Приобретение дизель-генератора на происводственные участки в Анабарском районе РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | Приобретение дизель-генератора ЭД500-Т400-2РН в прииск "Кристалл" в Усть-Янском районе РС (Я) | 0 |  | 0 | 0
1.7.5 | Приобретение ДГУ для нужд производственного позразделения №6 в Мирнинском районе РС (Я) 10 кВт, 4 ед. | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | Приобретение вагонов для проживания | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | Приобретение автомобильных средств для производственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.8 | Приобретение телескопического погрузчика | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.9 | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.10 | Приобретение Митцубиси L200 Пикап | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.11 | Контейнеры для хранения ТМЦ на ПП №1 Маят, Молодо | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.12 | Приобретение инструментов | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.13 | Замена Митцубиси L200 Пикап на автомобиль пикап, 2 ед. | 0 | 0
1.7.14 | Приобретение автомобиля (пикап) | 0 | 0
1.7.15 | Приобретение ручного инструмента | 0 | 0
1.7.16 | Приобретение средств малой механизации | 0 | 0
1.7.17 | Счетчик жидикости "VZOA 20 RC 130/16, 50 ед. | 0 | 0
1.7.18 | Приобретение сушильных шкафов DION UNI NEX, 10 ед. | 0 | 0
1.7.19 | Приобретение модуля пневмокаркасного ПКМ–Н83 или эквивалент, 2 ед. | 0 | 0
1.7.20 | Приобретение надувного ПВХ ангара и кран-балки, 1 ед. | 0 | 0
1.7.21 | Вакуумный Реклоузер OSM 15(10КВ) на ПП№7 "Кристалл", 1 ед. | 0 | 0
1.7.22 | Блок механической мастерской на базе морского контейнера 20 фут, 1 ед. | 0 | 0
1.7.23 | Резистивный нагрузочный модуль НМ-500-Т400-К2 в кожухе, 1 ед. | 0 | 0
1.7.24 | Вагон-дома для проживания персонала ПП №1, 7 ед. | 0 | 0
1.7.25 | Вагон-дом для реализации проекта "Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля", 1 ед. | 0 | 0
1.7.26 | Контейнер 20 футов (Якутск), 1 ед. | 0 | 0
1.7.27 | Приобретение ДГУ 500кВт для участка Кристалл, Усть-Янский район РС (Я), 1 ед. | 0.5 | 0