## Отчет об исп-е
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 1 квартал 2026 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Жолнерчик С.С.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2026 год | [9 empty] | Объем освоения 2026 год | [9 empty] | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Всего | [9 empty] | Всего | [11 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | утв. план** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | факт*** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | утв. план** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | факт*** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | Г | 5106.7631 | 3027.7658 |  |  |  | 3027.7658 | 359.6223 | 359.6223 | 0 | 0 | 0 | 1838.7706 |  |  |  | 1838.7706 | 831.174 | 831.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2642.6867 | -2668.1435 | -88.12%
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
0.2 | Реконструкция, всего | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 918.322 | 104.2514 |  |  |  | 104.2514 | 89.5331 | 89.5331 | 0 | 0 | 0 | 87.7881 |  |  |  | 87.7881 | 64.7825 | 64.7825 | 0 | 0 | 0 |  | -10.7386 | -14.7182 | -14.12%
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 4133.1158 | 2868.1891 |  |  |  | 2868.1891 | 242.4328 | 242.4328 | 0 | 0 | 0 | 1704.878 |  |  |  | 1704.878 | 742.7848 | 742.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625.7563 | -2625.7563 | -91.55%
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 55.3253 | 55.3253 | 0 | 0 | 0 | 55.3253 | 27.6563 | 27.6563 | 0 | 0 | 0 | 46.1044 | 0 | 0 | 0 | 46.1044 | 23.6067 | 23.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.669 | -27.669 | -50.01%
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | Г | 5106.7631 | 3027.7658 |  |  |  | 3027.7658 | 359.6223 | 359.6223 | 0 | 0 | 0 | 1838.7706 |  |  |  | 1838.7706 | 831.174 | 831.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2642.6867 | -2668.1435 | -88.12%
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 918.322 | 104.2514 |  |  |  | 104.2514 | 89.5331 | 89.5331 | 0 | 0 | 0 | 87.7881 |  |  |  | 87.7881 | 64.7825 | 64.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.7386 | -14.7182 | -14.12%
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 901.4163 | 87.3458 | 0 | 0 | 0 | 87.3458 | 85.8215 | 85.8215 | 0 | 0 | 0 | 72.7881 | 0 | 0 | 0 | 72.7881 | 64.7825 | 64.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.7386 | -1.5242 | #DIV/0!
1.3.1.1 | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 5500 кВт, 5 ед. | L_08.2021.4. | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.7386 | 10.7386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | -10.7386 | 10.7386 | #DIV/0!
1.3.1.2 | Замена дизель генераторов в Анабарском, Оленекском и Булунском районе мощностью 30, 100, 300, 450 кВт, - 19 единиц | N_08.2023.4. | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.3 | Замена дизель-генераторов с комплектами адаптации, - 24 единицы | O_08.2024.1 | 149.1537 | 80.4145 |  |  |  | 80.4145 | 75.0829 | 75.0829 |  |  |  | 67.0121 |  |  |  | 67.0121 | 64.7825 | 64.7825 | [5 empty] | -5.3316 | -6.63%
1.3.1.4 | Модернизация АНДЭС Верхняя Муна путем перевода на водородное топливо | O_08.2024.2 | 745.3314 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
1.3.1.5 | Замена газопоршневых генераторных установок (ГПГУ) на ГПЭС Моркока | P_08.2025.6 | 6.9312 | 6.9312 |  |  |  | 6.9312 | 0 |  |  |  |  | 5.776 |  |  |  | 5.776 | 0 | [6 empty] | -6.9312 | -100%
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 16.9056 | 16.9056 | 0 | 0 | 0 | 16.9056 | 3.7116 | 3.7116 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.194 | #DIV/0!
1.3.4.1. | Автоматизация ремонтной деятельности | P_08.2025.1 | 16.9056 | 16.9056 |  |  |  | 16.9056 | 0 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 0 | [6 empty] | -16.9056 | -100%
1.3.4.2. | Проектно-изыскательские работы по системе мониторинга, диагностики и управления дизельными электростанциями на вахтовом поселке Эбелях-Гусиный (прииск Маят) | P_08.2025.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
1.3.4.3. | Проектно-изыскательские работы по системе мониторинга, диагностики и управления дизельными электростанциями на базе Приленск | P_08.2025.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
1.3.4.4. | Выполнение комплекса работ по повышению отказоустойчивости, мониторинга и диагностики оборудования. | P_08.2025.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3.7116 | 3.7116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3.7116 | #DIV/0!
1.3.4.5. | Выполнение комплекса работ по реализации параметрической диагностики ДВС на действующей системе ДУ вахтового поселка «Верхнее Молодо» и системе мониторинга ООО «ЯГК» | P_08.2025.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4133.1158 | 2868.1891 |  |  |  | 2868.1891 | 242.4328 | 242.4328 | 0 | 0 | 0 | 1704.878 | 0 | 0 | 0 | 1704.878 | 742.7848 | 742.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625.7563 | -2625.7563 | -91.55%
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 3192.787 | 1927.8603 |  |  |  | 1927.8603 | 93.4243 | 93.4243 | 0 | 0 | 0 | 1561.731 | 0 | 0 | 0 | 1561.731 | 76.7904 | 76.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834.436 | -1834.436 | -95.15%
1.5.1.1 | Строительство «Оленская ГПЭС» в г. Вилюйск Вилюйского района Республики Саха (Якутия), мощностью 16 МВт (I этап) + 16 МВт (II этап) - I этап | N_08.2023.2. | 2430.4956 | 1165.5689 |  |  |  | 1165.5689 | 5.4847 | 5.4847 |  |  |  | 1316.348 |  |  |  | 1316.348 | 5.4653 | 5.4653 |  |  |  |  | 1160.0842 | -1160.0842 | -99.53%
1.5.1.2 | Строительство ГПЭС в п. Накын МНГОК Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) 12 МВт | N_08.2023.3. | 762.2914 | 762.2914 |  |  |  | 762.2914 | 87.9396 | 87.9396 |  |  |  | 245.383 |  |  |  | 245.383 | 71.3251 | 71.3251 |  |  |  |  | 674.3519 | -674.3519 | -88.46%
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 940.3288 | 940.3288 |  |  |  | 940.3288 | 149.0085 | 149.0085 | 0 | 0 | 0 | 143.147 | 0 | 0 | 0 | 143.147 | 665.9944 | 665.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.3202 | -791.3202 | -84.15%
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | L_08.2021.3. | 940.3288 | 940.3288 |  |  |  | 940.3288 | 149.0085 | 149.0085 |  |  |  | 143.147 |  |  |  | 143.147 | 665.9944 | 665.9944 |  |  |  |  | 791.3202 | -791.3202 | -84.15%
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 55.3253 | 55.3253 | 0 | 0 | 0 | 55.3253 | 27.6563 | 27.6563 | 0 | 0 | 0 | 46.1044 | 0 | 0 | 0 | 46.1044 | 23.6067 | 23.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.669 | -27.669 | -50.01%
1.7.1 | Приобретение дизель-генератора ЭД500-Т400-2РН в прииск "Кристалл" в Усть-Янском районе РС (Я) | М_08.2022.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Переходящее мероприятие с 2023 года
1.7.2 | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи | М_08.2022.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.42674 | 0.42674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | -0.42674 | 0.42674 | #DIV/0!
1.7.3 | Приобретение Митцубиси L200 Пикап | T_04.2023.1. | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.4 | Замена Митцубиси L200 Пикап на автомобиль пикап, 2 ед. | O_08.2024.3 | 0.43215 | 0.43215 |  |  |  | 0.43215 | 0 |  |  |  |  | 0.36013 |  |  |  | 0.36013 | 0 | [5 empty] | 0.43215 | -0.43215 | -100%
1.7.5 | Приобретение автомобиля (пикап) | O_08.2024.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.6 | Приобретение автомобиля (внедорожник/пикап), 2 ед. | P_08.2025.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.7 | Приобретение ручного инструмента | O_08.2024.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.8 | Приобретение средств малой механизации | O_08.2024.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.9 | Приобретение сервисного оборудования | P_08.2025.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.10 | Счетчик жидикости "VZOA 20 RC 130/16, 50 ед. | O_08.2024.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.11 | Приобретение сушильных шкафов DION UNI NEX, 10 ед. | O_08.2024.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.12 | Приобретение модуля пневмокаркасного ПКМ–Н83 или эквивалент, 2 ед. | O_08.2024.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.13 | Приобретение надувного ПВХ ангара и кран-балки, 1 ед. | O_08.2024.10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.14 | Вакуумный Реклоузер OSM 15(10КВ) на ПП№7 "Кристалл", 1 ед. | O_08.2024.11 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.15 | Блок механической мастерской на базе морского контейнера 20 фут, 1 ед. | O_08.2024.12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.16 | Резистивный нагрузочный модуль НМ-500-Т400-К2 в кожухе, 1 ед. | O_08.2024.13 | 0.8643 | 0.8643 |  |  |  | 0.8643 | 0 |  |  |  |  | 0.72025 |  |  |  | 0.72025 | 0.096995 | 0.096995 |  |  |  |  | 0.8643 | -0.8643 | -100%
1.7.17 | Вагон-дома для проживания персонала ПП №1, 7 ед. | O_08.2024.14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.049955 | 0.049955 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.18 | Вагон-дом для реализации проекта "Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля", 1 ед. | O_08.2024.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.19 | Контейнер 20 футов (Якутск), 1 ед. | O_08.2024.16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.20 | Контейнер 20 футов (Накын), 1 ед. | P_08.2025.9 | 11.6807 | 11.6807 |  |  |  | 11.6807 | 0 |  |  |  |  | 9.7339 |  |  |  | 9.7339 | 0 | [5 empty] | 11.6807 | -11.6807 | -100%
1.7.21 | Приобретение ДГУ 500кВт для участка Кристалл, Усть-Янский район РС (Я), 1 ед. | O_08.2024.17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.22 | Приобретение ДГУ для ДЭС Приленск, 3 ед. | P_08.2025.10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.23 | Приобретение РУ для ДЭС Приленск, 1 ед. | P_08.2025.11 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.24 | Приобретение СУТ для ДЭС Приленск, 2 ед. | P_08.2025.12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.25 | Комплектная трансформаторная подстанция на раме с трансформатором | P_08.2025.14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.86171 | 0.86171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.70632 | 0.70632 |  |  |  |  | -0.86171 | 0.86171 | #DIV/0!
1.7.26 | Кондиционеры, 2 ед. | P_08.2025.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.27 | Морской контейнер 20 футов, 9 ед. | P_08.2025.16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.28 | Слесарная мастерская на базе 20 фут.контейнера (Талахтах), 1 ед. | P_08.2025.17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.29 | Приобретение модульного бытового помещения на базе 20 футового контейнера, 2 ед. | P_08.2025.18 | 38.8352 | 38.8352 |  |  |  | 38.8352 | 0 |  |  |  |  | 32.3627 |  |  |  | 32.3627 | 0 | [5 empty] | 38.8352 | -38.8352 | -100%
1.7.30 | Приобретение модульного офиса на базе 40 футового контейнера, 1 ед. | P_08.2025.19 | 3.513 | 3.513 |  |  |  | 3.513 | 0 |  |  |  |  | 2.9275 |  |  |  | 2.9275 | 0 | [5 empty] | 3.513 | -3.513 | -100%
1.7.31 | Приобретение контейнеров под ДГУ (11 ед.) | Q_08.2026.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.3111 | 5.3111 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.5825 | 4.5825 |  |  |  |  | -5.3111 | 5.3111 | #DIV/0!
1.7.32 | Приобретение операторских с маслогрейным помещением для ДЭС (9 ед.) | Q_08.2026.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.0358 | 21.0358 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 18.15 | 18.15 |  |  |  |  | -21.0358 | 21.0358 | #DIV/0!
1.7.33 | Приобретение лицензий и ПО | Q_08.2026.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0209 | 0.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0209 | 0.0209 |  |  |  |  | -0.0209 | 0.0209 | #DIV/0!

## Отчет по вводу,выв-у
Приложение № 7.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 2025 год.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Жолнерчик С.С.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 13.35 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего
0.2 | Реконструкция, всего
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего
0.5 | Новое строительство, всего | 13.35 | 0 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 13.35 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе:
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 1.35 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 1.35 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт | 0
1.3.1.2 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах | 0
1.3.1.3 | Замена дизель генератора АД-60, cummins, вахтовый поселок "Моргогор" - 2 шт | 0
1.3.1.4 | Замена дизель генератора cummins ЭД-100-Т400, база Эбелях-дорожник - 1 шт | 0
1.3.1.5 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 EWC на дизель-генератор 2х500, ЭД60-Т400РК на ДЭС 60 кВт участок "Эбелях 5" - 3 шт | 0
1.3.1.6 | Замена дизель генераторов 250 кВт ДЭС GCU 400 EWS на дизель-генератор 2х500 , участок "Эбелях -6 " | 0
1.3.1.7 | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 5500 кВт, 5 ед. | 0
1.3.1.8 | Замена дизель генераторов в Анабарском, Оленекском и Булунском районе мощностью 30, 100, 300, 450 кВт, - 19 единиц | 0
1.3.1.9 | Замена дизель генераторов в Мирнинском районе мощностью по 100 кВт, - 6 единиц | 0
1.3.1.10 | Замена дизель-генераторов с комплектами адаптации, - 24 единицы | 1.35
1.3.1.11 | Модернизация АНДЭС Верхняя Муна путем перевода на водородное топливо | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: |  | 0
1.3.4.1. | Автоматизация ДЭС сортировочных комплексов
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа)
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 12 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 12 | 0 | 0 | 0
1.5.1.1. | Строительство "Оленская ГПЭС" в г. Вилюйск Вилюйского района Республики Саха (Якутия), мощность до 32 МВт (ГПЭС Вилюйск) | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2. | Строительство ГПЭС в п. Накын МНГОК Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) 12 МВт | 12 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе:
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | Приобретение дизель-генератора на происводственные участки в Анабарском районе РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | Приобретение дизель-генератора ЭД500-Т400-2РН в прииск "Кристалл" в Усть-Янском районе РС (Я) | 0 |  | 0 | 0
1.7.5 | Приобретение ДГУ для нужд производственного позразделения №6 в Мирнинском районе РС (Я) 10 кВт, 4 ед. | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | Приобретение вагонов для проживания | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | Приобретение автомобильных средств для производственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.8 | Приобретение телескопического погрузчика | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.9 | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.10 | Приобретение Митцубиси L200 Пикап | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.11 | Контейнеры для хранения ТМЦ на ПП №1 Маят, Молодо | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.12 | Приобретение инструментов | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.13 | Замена Митцубиси L200 Пикап на автомобиль пикап, 2 ед. | 0 | 0
1.7.14 | Приобретение автомобиля (пикап) | 0 | 0
1.7.15 | Приобретение ручного инструмента | 0 | 0
1.7.16 | Приобретение средств малой механизации | 0 | 0
1.7.17 | Счетчик жидикости "VZOA 20 RC 130/16, 50 ед. | 0 | 0
1.7.18 | Приобретение сушильных шкафов DION UNI NEX, 10 ед. | 0 | 0
1.7.19 | Приобретение модуля пневмокаркасного ПКМ–Н83 или эквивалент, 2 ед. | 0 | 0
1.7.20 | Приобретение надувного ПВХ ангара и кран-балки, 1 ед. | 0 | 0
1.7.21 | Вакуумный Реклоузер OSM 15(10КВ) на ПП№7 "Кристалл", 1 ед. | 0 | 0
1.7.22 | Блок механической мастерской на базе морского контейнера 20 фут, 1 ед. | 0 | 0
1.7.23 | Резистивный нагрузочный модуль НМ-500-Т400-К2 в кожухе, 1 ед. | 0 | 0
1.7.24 | Вагон-дома для проживания персонала ПП №1, 7 ед. | 0 | 0
1.7.25 | Вагон-дом для реализации проекта "Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля", 1 ед. | 0 | 0
1.7.26 | Контейнер 20 футов (Якутск), 1 ед. | 0 | 0
1.7.27 | Приобретение ДГУ 500кВт для участка Кристалл, Усть-Янский район РС (Я), 1 ед. | 0.5 | 0